## 项目绩效目标申报表
附件3-1：
项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | "51015"商业生活服务圈项目
主管部门及代码 |  |  | 自治区商务厅 |  | 实施单位 |  | 五市商务主管部门
项目属性 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分
项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额：
|  |  | 其中：财政拨款 | 1700 |  | 1640 |  | 96.4% | 9
其他资金
总 体 目 标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 培育3-5个自治区级社区商业示范项目、10－12个特色商业街区、培育2－3个社区商业示范龙头企业 |  |  |  | 2018年已建成自治区级示范项目7个，建成特色街区10条，培育社区商业示范龙头企业3家。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 自治区级商业生示范项目 | 3－5个 | 10 | 建成9个 |  | 10
|  |  | 自治区特色商业街区 | 10－12个 | 10 | 建成11条 |  | 10
|  |  | 社区商业示范龙头企业 | 2－3个 | 10 | 建成9个 |  | 10
……
|  | 质量指标 | 达到社区商业验收标准 | 85%以上 | 10 | ≥85% |  | 9
|  |  | 达到特色商业街区验收标准 | 85%以上 | 10 | ≥85% |  | 9
|  | 时效指标 | 按期完成项目建设 | 年底前完成项目建设 | 5 | 项目已全部建成 |  | 5 | 有个别项目资金未拨付到位
|  | 成本指标 | 成本质量控制 | 合格 | 5 | 合格 |  | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 品牌社会影响力 | 品牌社会影响力 | 5 | 有所提升 |  | 5
|  |  | 产品销量 | 产品销量 | 5 | 有所提升 |  | 4
|  | 社会效益 指标 | 消费者满意度 | 有所提升 | 5 | 有所提升 |  | 5
|  |  | 便民、利民、惠民程度 | 有所提升 | 5 | 有所提升 |  | 5
|  | 可持续影响 指标 | 项目得到消费者的认同度 | 持续提升 | 5 | 持续提升 |  | 5
|  |  | 企业效益 | 有所提升 | 5 | 有所提升 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 5 | ≥90% |  | 5
|  |  | 居民满意度 | ≥90% | 5 | ≥90% |  | 5
得分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96