## Sheet1
附件2-1
项目支出绩效自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 |  |  | 服务业发展专项资金(电子商务示范县项目）
中央主管部门 |  |  | 商务部
地方主管部门 |  |  | 各示范县人民政府 |  | 实施单位 | 各示范县商务主管部门
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 17409.74 | 9600.0709 |  | 59.48%
|  |  | 其中：中央补助 | 16000 | 8221.3309 |  | 51.38%
|  |  | 地方资金 | 831 | 800 |  | 96.27%
|  |  | 其他资金 （包括结转结余） | 578.74 | 578.74 |  | 100%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 充分发挥示范县带动作用，推动示范县建立农村电子商务公共服务体系，提高农村流通现代化水平，加快推进电子商务在农村的应用和推广，在发展农村物流、促进农产品等网络销售、完善农村市场体系、提升农民生活品质、推动精准扶贫等方面取得明显成效，形成一批可复制、推广的经验和模式。示范县电子商务交易额同比增长30%以上，网络零售交易额同比增长35%以上。 |  |  | 示范县农村电子商务发展已进入初级发展阶段，创建工作有序推进，项目各项功能及配套服务也初显成效。项目的实施在促进工业品下行、农产品上行、农民增收、推进电商精准扶贫、促进农业产业化发展起到了良好的示范效应和带动作用，使农村电子商务网购网销得到快速发展，通过与各金融机构合作，提供了代买车险、存取款、充值缴费等便民服务。初步建立了三级物流配送体系，着重解决下行“最后一公里”和上行“最初一公里”的物流瓶颈问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建成县级电子商务服务中心（创业孵化基地） 个 |  | 8 | 96% | 正在进行招投标
|  |  | 乡村级电子商务服务站 个 |  | 647 | 99.54% | 部分村搬迁、部分站点人员转行
|  |  | 培育大中型电子商务企业 家 |  | 117 | 85.47% | 规划培育力度不够
|  | 质量指标 | 鼓励发展多样化的电商参与主体 |  | 1 | 82.5% | 扶持力度不够，将进一步加大力度
|  |  | 不断完善农村电商配套网络 |  | 1 | 97.5% | 村级物流配送体系建设还没有完全架构
|  |  | 支持传统企业通过发展电子商务实现优化升级 |  | 1 | 81.25% | 缺乏电商人才
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  | 1 | 95.56%
|  | 成本指标 | 公共服务平台 |  | 1 | 94.17%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进农特产品的网络销售 |  | 1 | 93.57% | 农特产品网上销售还有很大空间
|  |  | 带动传统产业转型升级 |  | 1 | 94.28%
|  |  | 供应链成本降低 |  | 1 | 78.57% | 贫困地区物流成本较高
|  | 社会效益 指标 | 农产品消费升级 |  | 1 | 85%
|  |  | 促进电商精准扶贫 |  | 0.73 | 78.57% | 贫困地区农产品加工体系不健全
|  |  | 电商带动就业创业 |  | 0.834 | 85% | 农产品单一，宣传不够
|  | 生态效益 指标 | 电商促进土地流转 |  | 1 | 75%
|  |  | 促进绿色消费 |  | 1 | 55.83% | 农特产品认证意识不强
|  | 可持续影响指标 | 建立农特产品质量追溯体系 |  | 1 | 94.28%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 相关企业满意度 |  | 1 | 97.85%
|  |  | 相关消费者满意度 |  | 1 | 88.28%
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。