## 1绩效自评表
附件1-8
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 自治区现代物流业发展专项资金
主管部门及代码 |  |  | 自治区商务厅 |  |  | 实施单位 |  | 物流促进处
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 500 |  | 463.2 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 500 |  | 463.2
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 物流园区安全生产评估 | 3 | 1次以上 | 2次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 物流信息统计 | 4 | 1年 | 1年 |  |  | 4
|  |  | 制定十四五全区物流业发展规划 | 5 | 1个 | 1个 |  |  | 5
|  |  | 编制《供港蔬菜冷链体系标准规范》、《羊肉冷链物流操作规范》 | 2 | 各1项 | 各1项 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 奖励新认定4A级物流企业 | 3 | 3家 | 3家 |  |  | 3
|  |  | 运营维护自治区冷链物流公共信息服务平台 | 1 | 1个 | 1个 |  |  | 1
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
|  | 时效指标 | 按期完成项目建设 | 2 | 年底前完成项目建设 | 除《供港蔬菜冷链体系标准规范》、《羊肉冷链物流操作规范》和培训项目因故未实施，其他项目全部完成。 |  |  | 1.8 | 培训项目未列入培训计划未能实施；《供港蔬菜冷链体系标准规范》、《羊肉冷链物流操作规范》正在申报等待审批中。目前正在积极对接市场监管部门。
|  |  | 预算资金执行率 | 2 | ≥95% | 92.64% |  |  | 1.95 | 《自治区十四五物流业发展规划》编制经费预算由80万元调整至60万元，产生20万元结余；6万元培训经费由于未列入培训计划未能实施；《供港蔬菜冷链体系标准规范》、《羊肉冷链物流操作规范》正在申报等待审批中，10万元支持资金未能拨付。 以后将更精准地做好资金预算安排工作，加快推进项目实施进度。
|  |  | 资金拨付及时性 | 2 | ≥95% | 93% |  |  | 1.96 | 1个项目未能实施，1个项目仍在推进中。以后将加快推进项目实施进度。
|  | 成本指标 | 物流信息统计 | 2 | 50万元 | 49.9万元 |  |  | 2
|  |  | 制定十四五全区物流业发展规划 | 2 | 80万元 | 59.5万元 |  |  | 2 | 预算由80万元调整至60万元。以后将更精准地做好资金预算安排工作。
|  |  | 编制《供港蔬菜冷链体系标准规范》、《羊肉冷链物流操作规范》 | 2 | 10万元 | 0万元 |  |  | 2 | 两个《规范》已作为团体标准发布，正在申报地方推荐标准。目前正在积极对接市场监管部门。
|  |  | 奖励新认定4A级物流企业 | 2 | 150万元 | 150万元 |  |  | 2
|  |  | 运营维护自治区冷链物流公共信息服务平台 | 2 | 60万元 | 0万元 |  |  | 2 | 6万元转为培训经费，54万划转市级财务用于项目支持。
|  |  | 物流园区安全生产评估 | 2 | 10万元 | 9.8万元 |  |  | 2
|  |  | 专项转移支付 | 2 | 140万元 | 194万元 |  |  | 2 | 从自治区冷链物流公共信息服务平台运营维护经费中转入54万元。
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 物流业增加值 | 5 | ≥400亿元 | 376.22亿元 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4.7 | 疫情影响造成很多企业减产甚至停产，导致物流需求大幅下降。之后将积极帮助企业消除疫情影响，加大业务对接力度，提升物流服务水平。
|  |  | 占全区GDP比重 | 5 | 12%左右 | 9.6% |  |  | 4
|  | 社会效益 指标 | 重点冷链物流企业物流信息实现可查询、可追溯 | 5 | 基本实现信息共享共用 | 基本实现信息共享共用 |  |  | 5
|  | 可持续 影响指标 | 物流规模持续扩大 | 25 | 持续扩大 | 物流行业增加值同比增长0.5%；货运量同比增长0.8%。 |  |  | 25
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 企业满意度 | 20 | ≥90% | 93% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [8 empty] | 98.41
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。