## 1绩效自评表
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 促进电子商务发展
主管部门及代码 |  |  | 自治区商务厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区商务厅计财处
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 1000 |  | 691.05
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 1000 |  | 691.05
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：评选明星产品、企业 | 2 | 20家 | 20家 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 指标2：全年宣传报道 | 2 | ≥50篇 | 186篇 |  |  | 2
|  |  | 指标3：每月、季度、半年、年度统计数据，双11、12、6.18、8.18等专项统计数据 | 2 | ≥16篇 | 22篇 |  |  | 2
|  |  | 指标4：组织电子商务与服务贸易业务培训 | 2 | 3期 | 5期 |  |  | 2
|  |  | 指标5：开展2015年、2016年度电子商务进农村综合示范项目验收 | 3 | 17个示范县 | 13个国家级示范县，3个自治区示范县完成验收 |  |  | 3
|  |  | 指标6：全民电商节开幕式 | 2 | 1场 | 1场 |  |  | 2
|  |  | 指标7：网络红人选拔赛 | 2 | 1场 | 1场 |  |  | 2
|  |  | 指标8：颁奖盛典 | 2 | 1场 | 1场 |  |  | 2
|  | 质量指标 | 评选明星产品、企业获得“三品一标”认证率 | 2 | 100% | 8家电商扶贫企业产品获得“三品一标”，11家企业推荐为备选帮扶企业，认证率为27% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0.5 | 30家电商扶贫企业参加“三品一标”认证培训，8家获批
|  |  | 商务部及自治区共计6个电商平台数据的报送率 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
|  |  | 示范县项目验收率 | 2 | 20% | 100%验收 |  |  | 2
|  | 时效指标 | 按期完成项目 | 2 | 当年度年底前完成目标 | 完成目标 |  |  | 2
|  |  | 数据报送及时率 | 2 | 每月10号之前完成上个月统计数据 | 完成目标 |  |  | 2
|  |  | 项目验收 | 2 | 完成4个县的项目验收 | 完成目标 |  |  | 2
|  | 成本指标 | 电子商务宣传报道 | 2 | 50万元 | 42.88万元 |  |  | 2
|  |  | 电子商务消费品牌推广促消费活动 | 3 | 600万元 | 532.17万元 |  |  | 3
|  |  | 电商人才考察培训 | 2 | 40万元 | 0 |  |  | 0 | 战略合作方要求自行培训
|  |  | 电商示范县项目验收 | 2 | 100万元 | 36万元 |  |  | 2
|  |  | 电子商务数据统计 | 2 | 210万元 | 80万元 |  |  | 2
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 带动内需扩大消费 | 4 | 持续提升 | 达成预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 促进农村电商发展 | 4 | 持续提升 | 达成预期指标 |  |  | 4
|  |  | 农村电商网络交易额 | 6 | 年增长率在20%以上 | 同比增长21.92% |  |  | 6
|  | 社会效益 指标 | 促进农产品进城，推广农村电商 | 5 | 带动农产品销售额100万以上 | 农产品网络销售额191亿元 |  |  | 5
|  |  | 促进电商扶贫效果 | 3 | 持续提升 | 达成预期指标 |  |  | 3
|  |  | 打造筑梦导师团队，带动各县域电商人才发展 | 4 | 持续提升 | 达成预期指标 |  |  | 4
|  | 生态效益 指标 | 营造大众绿色消费理念 | 2 | 持续提升 | 达成预期指标 |  |  | 2
|  |  | 农产品三品一标认证 | 3 | 持续提升 | 达成预期指标 |  |  | 3
|  | 可持续 影响指标 | 引领我区电商产业发展 | 3 | 持续提升 | 达成预期指标 |  |  | 3
|  |  | 电商人才数量质量 | 3 | 持续加强 | 达成预期指标 |  |  | 3
|  |  | 农村地区电商意识 | 3 | 持续提升 | 达成预期指标 |  |  | 3
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 市场消费主体 | 7 | 90%以上 | 95% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 7
|  |  | 电商企业 | 7 | 90%以上 | 95% |  |  | 7
|  |  | 各县商务主管部门 | 6 | 90%以上 | 100% |  |  | 6
总 分 | [9 empty] | 96.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 2统计表
附件2
自治区本级部门项目支出绩效评价统计表
（2020年度）
处室名称： | [9 empty] | 单位：万元 | 时间：2021年 月 日
序号 | 部门 | 项目 | [6 empty] | 资金
|  | 项目总数 | 列入绩效 自评 |  | 列入绩效重点评价 |  |  |  | 预算执行数 | 列入绩效自评 |  | 列入绩效重点评价
|  |  | 数量 | 百分率 | 数量 | 百分率 | 应交评价报告数量 | 已交评价报告数量 |  | 资金额 | 百分率 | 资金额 | 百分率
注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量占部门执行项目总数，或列入绩效评价的资金额占预算执行数的百分率（%）；预算执行数为年终项目支出预算执行的金额。

## 3公开统计表
附件3
自治区本级部门项目支出绩效自评公开情况统计表
（2020年度）
处室名称： 时间：2021年 月 日
序号 | 部门名称 | 公开日期 （ 月 日） | 公开项目数 （个） | 公开率 （公开项目数/参评项目数*100%） | 公开项目资金额度 （万元） | 公开率 （公开项目资金额度/参评项目资金额度*100%） | 备注
备注： 1.各部门报送的《项目支出绩效自评表》经部门预算处审核后公开。 2.各部门参评项目须全部公开（涉密除外）。