## 商贸流通及服务业统计监测资金
附件1-7
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 商贸流通及服务业统计监测资金
主管部门及代码 |  |  | 自治区商务厅 |  |  | 实施单位 |  | 市场运行与消费促进处
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 328 |  | 174.8
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 328 |  | 174.8
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（20分） | 宁夏市场动态监测数据汇总 | 4 | 4期 | 4期 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 宁夏蔬菜批发交易指数 | 3 | 12期 | 12期 |  |  | 3
|  |  | 行业数据测算报告 | 2 | 1个 | 1个 |  |  | 3
|  |  | 行业发展报告汇编 | 2 | 1本 | 1本 |  |  | 2
|  |  | 商业综合体及新兴业态运行监测分析，培育限额以上大个体户入库 | 3 | 培育50家，上下10%浮动 | 培育66家 |  |  | 3
|  |  | 业务培训 | 2 | 800人 | 800人 |  |  | 2
|  |  | 宁夏优势特色产品国内市场销售统计监测平台 | 2 | 1个 | 1个 |  |  | 2 | 已完成，报表制度已建立，数据统计已按制度进行。
|  |  | 商务预报多媒体合作数量 | 2 | 2家 | 2家 |  |  | 2
|  | 质量指标（5分） | 能够较为全面的反映商务运行情况 | 1 | 95% | 98% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1
|  |  | 提升宁夏商务预报受众面 | 1 | 90% | 95% |  |  | 1
|  |  | 达到入库标准，且发展潜力良好 | 1 | 80% | 90% |  |  | 1
|  |  | 价格走势与全国趋势基本一致 | 1 | 90% | 95% |  |  | 1
|  |  | 企业能够准确的上报数据 | 1 | 70% | 90% |  |  | 1
|  | 时效指标（5分） | 全年系统报表及时报送率 | 2 | 95% | 99% |  |  | 2
|  |  | 能够及时提供上月和上季度运行情况 | 2 | 95% | 98% |  |  | 2
|  |  | 11月底前完成企业入库 | 1 | 50% | 90% |  |  | 1
|  | 成本指标（10分） | 数据、系统维护及商务预报多媒体合作费用 | 1 | 23万元 | 15万元 |  |  | 1
|  |  | 信息产品开发 | 2 | 58万元 | 57万元 |  |  | 2
|  |  | 业务培训 | 2 | 27万元 | 14.15万元 |  |  | 2 | 区外培训顺延2021年
|  |  | 商业综合体及新兴业态运行监测分析，培育限额以上大个体户入库 | 1 | 150万元 | 98.28万元 |  |  | 1
|  |  | 行业数据测算及分析 | 2 | 30万元 | 34.42万元 |  |  | 2 | 增加优化企业
|  |  | 典型行业业务培训 | 1 | 13万元 |  |  |  | 0 | 1.因此项培训人数为300-400人，考虑疫情防控需要2020年暂未举办2.因商务部将对报表制度进行修改，为节约培训成本，拟于2021年印发后进行。
|  |  | 宁夏优势特色产品国内市场销售统计监测平台 | 1 | 27万元 | 49.62万元 |  |  | 1
| 效益指标（40） | 社会效益 指标（24分） | 提高系统企业统计调查工作科学性和规范性 | 8 | 90% | 95% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 8
|  |  | 推进我区商贸流通行业统计制度化、法制化建设 | 8 | 90% | 94% |  |  | 8
|  |  | 力求客观真实反映居民消费情况 | 8 | 90% | 95% |  |  | 8
|  | 可持续 影响指标（16分） | 贯彻统计报表制度，严把数据质量关，确保统计数据真实、准确、完整、及时。 | 8 | 95% | 98% |  |  | 8
|  |  | 商务预报公众影响力提升。 | 8 | 90% | 95% |  |  | 8
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度指标 | 为政府、部门决策提供运行数据 | 20 | 95% | 97% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。